## Sheet1
企微/个微 | 功能模块 | 问题描述 | 问题类型 | 涂色最近回复 | 解决方案 | 优先级 | 解决进展
共性问题 | 客服工作台 | 同手机app对比，消息的发送/接收，延迟问题明显。 | 使用体验 | 账号初始绑定5天内，由于微信风控会出现延迟。稳定后，3-5s的延迟均属于正常范围。 | 暂无。建议提前完成登录绑定。 |  | 已解决
|  | 红包和转账相关的金融信息，在涂色不会有显示记录； | 数据问题 | 转账记录需求涂色内部已经着手准备支持 | 红包记录现在已经支持； |  | 已解决
|  | 语音电话，无法在涂色平台使用 | 功能缺口 | 涂色使用网页版微信作为基础，所以该功能无法支持。 | 语音电话考虑通过企微服务商付费接口来做记录沉淀。 |  | 未解决
|  | 微信表情无法正常展示 | 使用体验 | 可以支持。 | 网络问题，已解决。 |  | 已解决
|  | 动态表情包添加到素材库，发出去变成静态图片 | 使用体验 | 可以支持。 | 网络问题，已解决。 |  | 已解决
|  | 聊天内容，无法单个或者批量，直接进行转发操作。 | 使用体验 | 无法支持。最多可以支持查看该类型消息。 | 只能通过人工复制。 | P4 | 无法解决
|  | 图片无法直接加入对话框 | 使用体验 | 可支持，但是图体积过大时，会出现加载缓慢问题。 | 暂无 |  | 已解决
|  | 聊天窗口中，文件无法下载，文件名会变成乱码 | BUG | BUG | 已经要求对方修复 |  | 已解决
|  | 左侧聊天名单无法识别客户属于企微还是个微 | 使用体验 | 涂色接受该需求 | 有绿色微信icon的就是企微客户 |  | 已解决
|  | 主管视角下，无法在会话list中快速识别该客户属于谁 | 使用体验 | 涂色不考虑支持 | 暂无 |  | 无法解决
|  | 多个小二在群聊中，自己切换账号发送消息，这个不允许 | 使用体验 | 涂色主打功能之一，短期内难以单独定制该功能 | 通过管理机制进行约定和管控。 | P0 | 无法解决
|  | 好友名称和头像为空 | 使用体验 | 系统和企微的数据同步需要缓冲时间。 | 尝试重新同步客户和好友 |  | 已解决
|  | 企微好友备注姓名无法在聊天框上显示 | 使用体验 | 验证，可支持。 |  |  | 已解决
|  | 置顶某个聊天，过一段时间，该设置会自动失效 | BUG |  |  |  | 已解决
|  | 通讯录排序是随机的 | 使用体验 | 目前产品逻辑是随机排序。规律排序涂色PD已接受，需要通过涂色需求会。 | 暂无 |  | 未解决
|  | 语音消息无法转换成文字 | 使用体验 | 可以考虑支持，但是方言问题难以带来很好效转换结果。 | 暂无 | P3 | 未解决 | 价值需要review
|  | chrome浏览器，发来的视频难以下载 | 使用体验 | 需要修复 | 视频播放窗口，右键，文件另存为。 |  | 已解决
|  | 已读消息无法标记为未读 | 使用体验 | 无法解决 |  |  | 未解决
|  | 发送文件大小不得高于10M，图片大小不得超过1M | 使用体验 | 可沟通稍微扩大 | 已经改为：图片3M 语音3M 视频5M 文件5M | P2 | 已解决
|  | 聊天窗口中，对于好友名片，无法直接点击添加 | 使用体验 | 无法支持 | 场景不多，先hodl |  | 已解决
|  | 已读消息没有读，但是群发了消息，然后就被顶掉了，一直找。即使置顶了，会被其他的置顶顶掉。 |  |  |  | P0 | 已解决
|  | 无法截图 | 使用体验 |  | 使用Windows或者其他第三方截图工具 | P3 | 已解决
|  | 视频或者文件无法在网页端下载，找不到文件下载后存储位置 | 使用体验 | 建议使用chrome浏览器 |  | P2 | 已解决
|  | 消息提醒太多，无法关闭，吵得很 | 使用体验 | 考虑支持，优先级不高 | chrome可以关闭消息提醒和声音。方案已下发。 |  | 无法解决
| 账号登录 | 账号自动下线（关闭标签页、关机等情况下） | 使用体验 | 刚开始一周存在掉线可能性，网络波动也可能导致掉线。需要排查。 | 预警群里及时跟进谁下线了。 |  | 未解决
|  | iPad的虚拟IP无法被保障在杭州周边 | 推广风险 | 已经上线地域选择功能，可以自己选择 |  |  | 已解决
|  | 用PC扫码号登录后没法修改成扫码号登录。导致无法正常使用 | 使用体验 | 操作问题。 | 不要使用PC扫码号。直接使用扫码号。如果无操作了，先注销，静置5min后，再用扫码号登录。 |  | 已解决
| 账号管理 | 人员架构划拨后，可用企微账号和群聊无法跟随，必须人工划拨。 | 推广风险 | 难以剥离，改造成本极高，待考虑（承认是产品构造失误） |  | P1 | 未解决
|  | 人员架构划拨后，聚合聊天窗口还能看到老的下属的账号和消息。 | 推广风险 | 难以剥离，改造成本极高，待考虑（承认是产品构造失误） |  | P1 | 未解决
|  | 上级账号无法查看下级账号的使用操作记录（聊天窗口中查看和介入，目前是ok的） | 推广风险 | 接收该功能，尽快安排迭代 | 已经支持 | P0 | 已解决
| 关键词回复 | 没有停用功能，导致删除后又得过几天增加，并且删除后无法看到历史使用数据。 | 使用体验 | 产品评估价值。 | 把关键词设置成一个不可能被触发的文案即可 | P5 | 已解决
企微 | 加好友 | 该流程较为繁琐 | 使用体验 | 暂无更好方案 | 这个不适合我司使用，因为都是定向找自己负责的门店去加，而不是全部微信好友都加。这个问题可以pass |  | 已解决
|  | 企微好友添加每天的数量限制 | 推广风险 | 每小时内，普通员工主动加30-40个，被动100个。单日总量不要超过60-100个。主管级别，每小时不能超过100个 | 从使用规则上优化 |  | 无法解决
| 客户管理 | 备注已添加，一段时间后，自动消失。 | BUG | BUG | 暂时只能强制要求合同保障 | P0 | 未解决
|  | 备注需要在客户管理列表中，更加靠前展示（列前置） | 使用体验 |  | 建议涂色支持单个用户可以自定义对列表顺序调整功能。 |  | 未解决
|  | 企微备注，暂时无法快速从个微快速copy和添加 | 使用体验 | 无法解决 | 自动备注 |  | 已解决
| 朋友圈 | 无法查看客户朋友圈 | 使用体验 | 企微官方本身不支持 |  |  | 无法解决
|  | 涂色端，无法发送朋友圈，只能用手机 | 推广风险 | 系统底层问题，暂时无法支持 | 手机app发布，限制朋友圈都是个微发送 |  | 未解决
个微 | 好友群发 | 每次群发都需要选择账号，这个是无效的。 | 使用体验 |  |  |  | 未解决
|  | 无法群发，提示绑定一周后方可群发 | 使用体验 | 无法优化 | 绑定节奏上需要考虑这个时间周期 |  | 无法解决
| 好友管理 | 筛选项输入器，支持空格模糊搜索 | 使用体验 |  |  |  | 未解决
|  | 加好友是自动同意的，但是加了以后聊天，头像等信息空白 | 使用体验 |  | 需要一个定时同步好友的功能。 |  | 未解决
|  | 筛选项取消默认筛选条件“时间”“微信昵称” | 使用体验 |  |  |  | 未解决
|  | 好友标签中展示了不属于我微信号的标签，而是别人的微信号的好有标签 | 使用体验 | 遗留产品问题，隔离方案十分复杂，所以难以快速支持，待规划 |  | P2 | 未解决
| 个人信息编辑 | 个性签名在涂色修改后，手机微信没有任何变动。 | BUG |  |  |  | 未解决
| 朋友圈 | 无法在涂色发布，提示绑定一周后方可群发 | 使用体验 | 无法优化 | 绑定节奏上需要考虑这个时间周期 |  | 无法解决
|  | 朋友圈中的链接不可以点击 | 使用体验 | 不准备支持 | 复制一下打开新标签页即可 |  | 无法解决
| 待同步群 | 群同步最多30个群 | 推广风险 | 最多拓展到100。因为做群发等营销场景，风险大。客服场景，风险较小。 | 单独增加服务器，可以拓到150个群，待商务谈判 |  | 未解决
|  | 一个群，只能由一个用户开通，且这个用户无法指定 | 使用体验 | 无法优化 | 管理制度上考虑如何优化 |  | 无法解决
|  | 群同步失败后，机器人失败消息通过私聊发给某人。 | 推广风险 | ABC三个人都在群里，A开通了，B要开通，会失败。但是A是C拉进群的，C就会受到一条信息。 | 暂无 |  | 无法解决
| 标签 | 个人微信标签是单向管理，涂色修改的标签，微信不会接收 | 推广风险 | 无法解决 | DMP做统一处理 |  | 已解决
| 个人号管理 | 个人微信名称修改，涂色不能同步展示 | 推广风险 | 缓存问题。涂色无法实时同步信息（微信会认为异常情况） | 直接在涂色这边改。 |  | 已解决